###### Приложение 1

###### к распоряжению Администрации города

от 23.03.2012  №  1541

ПЛАН

проведения межведомственной профилактической акции

«За здоровый образ жизни» в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # I. Организационная, методическая работа, # информационно-просветительские мероприятия |  |  |  |
| 1. | Разработка межведомственных планов действий в период акции | до 1 апреля | Отделы по делам несовершенно-летних и защите их прав |
| 2. | Проведение координационных совещаний, инструктивно-методических семинаров, совещаний по проведению акции | апрель | Управление по делам образования, Управление здравоохранения, Управление социального развития, Управление по делам молодежи, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Челябинску (далее - УМВД России по городу Челябинску), МБУЗ «Городской центр медицинской профилактики» (далее - ГЦМП) |
| 3. | # Подготовка и проведение ежегодной акции «Городской день здоровья» во всех районах города | по отдельному плану | Управление здравоохранения Администрации города, администрации районов в городе |
| 4. | Всемирный день здоровья | 7 апреля | Управление здравоохранения, Управление по делам образования, Управление социального развития, Управление по делам молодежи, Управление культуры, Управление по физической культуре, спорту и туризму, УМВД России по городу Челябинску, администрации районов в городе |
| 5. | Городской праздник «Здоровый город» - финал городского соревнования классов общеобразовательных школ «Наше здоровье - в наших руках!» | апрель | Управление по делам образования города Челябинска |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Координационный совет по взаимодействию с военно-патриотическими, спортивными, спортивно-техническими объединениями | апрель | Управление по взаимодействию с общественными объединениями Администрации города |
| 7. | Распространение печатных материалов по здоровому образу жизни: буклетов, плакатов, листовок и другой печатной продукции, изданных городским Центром медицинской профилактики | апрель | Управление здравоохранения, Управление по делам образования, Управление социального развития, Управление культуры, Управление по делам молодежи, ГЦМП |
| 8. | Специальные тематические выпуски: телепередача «Доктор советует», радиопередача «Здоровье» на областном радио, выпуск теле- и радиосюжетов | апрель | Управление здравоохранения Администрации города, ГЦМП |
| 9. | Публикация материалов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, подготовленных специалистами лечебно-профилактических учреждений в газете «На здоровье» | апрель | Управление здравоохранения Администрации города, ГЦМП |
| 10. | Оформление средств наглядной агитации по здоровому образу жизни в образовательных учреж-дениях, учреждениях здраво-охранения, социальной защиты населения, культуры: информа-ционные стенды, плакаты, памятки, буклеты, мини-листовки, подборки специальной литературы, сменные книжные выставки, фотовыставки, тематические альбомы | апрель | Управление здравоохранения, Управление по делам образования, Управление социального развития, Управление культуры, Управление по делам молодежи, Управление по физической культуре, спорту и туризму, ГЦМП |
| 11. | Организация и проведение интер-активных спектаклей в рамках проекта «Использование теат-ральных методик в профилактике социально-значимых заболева-ний» для учащихся общеобразо-вательных школ, ссузов. | апрель | Управление по делам молодежи Администрации города, МБУ центр профилактического сопровождения «Компас», (далее - ЦПС «Компас») |
| 12. | Проведение циклов практических тематических занятий для родителей детей-инвалидов «Школа для родителей» | 4, 9, 10, 18, 23, 24 апреля | Управление социального развития Администрации города, социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | (выездные заседания в Курчатовском, Ленинском, Металлургическом районах) |  | возможностями «Здоровье» |
| 13. | Факультеты, лектории здоровья на тему здорового образа жизни для учащихся и студентов | апрель | Управление здравоохранения Администрации города, лечебно- профилактические учреждения города |
| 14. | Цикловая подготовка учащихся по основам медицинских знаний и профилактике вредных привычек | апрель | Управление здравоохранения Администрации города, ГЦМП |
| 15. | Конкурс стенной печати по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек в лечебно-профилактических учреждениях с целью повышения грамотности населения в вопросах сохранения здоровья и профилактики наркомании и табакокурения | апрель | Управление здравоохранения Администрации города, ГЦМП |
| 16. | Конкурсы детских творческих работ по теме «За здоровый образ жизни» по номинациям: рисунок, плакат, сочинение, компьютерная графика | апрель | Управление по делам образования, Управление социального развития, учреждения образования и социальной защиты населения |
| 17. | # Консультирование населения по вопросам профилактики # наркомании, алкоголизма, незаконного применения токси-ческих и психотропных средств (в режиме работы постоянных консультационных пунктов) | апрель | Управление социального развития, Управление по делам молодежи, учреждения социальной защиты населения, ЦПС «Компас» |
| 18. | # Проведение трех интерактивных уроков для учащихся общеобра-зовательных школ в рамках проекта «Использование танцевальных методик в профилактике ВИЧ-инфекции» | апрель | Управление по делам молодежи, Управление по делам образования, ЦПС «Компас» |
| 19. | # Проведение тренингов «Позитив-ное взаимодействие в профилак-тике зависимостей», «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции» для учащихся обще-образовательных школ, ссузов | апрель | Управление по делам молодежи Администрации города, ЦПС «Компас» |
| 20. | Проведение психологических тренингов для несовершенно-летних группы риска | апрель | Управление социального развития Администрации города, МБУ социального обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | «Кризисный центр» (далее - Кризисный центр) |
| 21. | Организация и проведение профилактических семинаров- тренингов для несовершенно-летних, состоящих на учете в органах внутренних дел | апрель | Управление социального развития Администрации города, ЦПС «Компас» |
| 22. | Анкетирование и тестирование с целью определения уровня информированности населения по проблеме ВИЧ/СПИД и наркозависимости | апрель | Управление социального развития, учреждения социальной защиты населения |
| 23. | Проведение диспутов, встреч, бесед, лекций, лекториев, круг-лых столов, читательских конфе-ренций, тренинговых занятий, конкурсов агитбригад, творчес-ких работ, спортивных праздни-ков, товарищеских встреч в учреждениях образования, соци-альной защиты населения, куль-туры, здравоохранения по пропа-ганде здорового образа жизни | апрель | Управление по делам образования, Управление здравоохранения, Управление социального развития, Управление по делам молодежи, Управление культуры, Управление по физической культуре, спорту и туризму, Управление по взаимодействию с общественными объединениями |
| 24. | XIX Фестиваль творчества детей- инвалидов «Искорки надежды» | 20 апреля | Управление социального развития Администрации города |
| 25. | XX фестиваль детского художественного творчества «Хрустальная капель» | апрель | Управление по делам образования города Челябинска |
| 26. | Демонстрация тематических художественных и документальных фильмов для детей и молодежи | апрель | Управление культуры Админист-рации города, Кинотеатр «Знамя», МАУ «Челябинский центр искусств «Театр + кино» |
| 27. | Посещение детьми и подростками групп риска чемпионата Европы по дзюдо (Арена «Трактор») | 26-29 апреля | Управление по физической культуре, спорту и туризму, Управление по делам образования |
| 28. | Соревнования по пауэрлифтингу в зачет Спартакиады учреждений начального профессионального образования (ДС «Торпедо») | 27 апреля | Управление по физической культуре, спорту и туризму, Управление по делам образования |
| 29. | Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады НПО (ДС «ЧЭМК») | 28 апреля | Управление по физической культуре, спорту и туризму, Управление по делам образования |
| 30. | Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады среди детских домов и школ-интернатов (УСК Урал ГУФК) | 12-13 апреля | Управление по физической культуре, спорту и туризму, Управление по делам образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31. | Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады среди детей и подростков групп риска (ДС «Метар - спорт») | 17 апреля | Управление по физической культуре, спорту и туризму, Управление по делам образования |
| 32. | Спартакиада среди молодежи допризывного возраста, 1 этап (В/Ч 14562, Свердловский пр., 28) | 7-8 апреля | Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города |
| 33. | Весенний турнир по мини-футболу среди жителей города Челябинска | 20 апреля - 1 мая | Управление по взаимодействию с общественными объединениями Администрации города, ЧОО ФСО «Содружество Урала» |
| 34. | Турнир по баскетболу среди учащихся Металлургического района 2003 года рождения на призы Торгового Дома «Ассоциация Содействия Бизнесу» | 14 апреля | Управление по взаимодействию с общественными объединениями Администрации города, Благотворительный фонд «Ассоциация Содействия Бизнесу» |
| II. Лечебно-профилактические мероприятия |  |  |  |
| 35. | #### Направление на консультативные приемы несовершеннолетних и их родителей в Центр медико-психологической помощи несовершеннолетним Челябин-ской областной клинической наркологической больницы | апрель | УМВД России по городу Челябинску, отделы по делам несовершеннолетних администраций районов в городе |
| 36. | #### Проведение диагностических и лечебно-профилактических меро-приятий с учащимися и воспитан-никами учреждений образования, социальной защиты населения, имеющими склонность к химической, алкогольной и наркотической зависимости | апрель | Управление по делам образования, Управление социального развития |
| 37. | #### Мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации | 24 апреля - 1 мая | Управление здравоохранения, Управление по делам образования |
| III. Мероприятия по профилактике правонарушений |  |  |  |
| 38. | Проведение рейдов по выявлению несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении, занимающихся бродяжничеством, попрошайни-чеством, уклоняющихся от обучения, употребляющих спиртные напитки, наркотичес-кие, токсические вещества | апрель | Комиссии по делам несовершенно-летних и защите их прав районов в городе, УМВД России по городу Челябинску, Управление социального развития, Управление по делам образования, Управление здравоохранения, Управление по делам молодежи, органы, межведомственные рабочие группы |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |
| 39. | Обследование условий жизни детей, выявленных в ходе акции, находящихся в социально опасном положении, и детей в семьях группы социального риска | апрель | Управление социального развития Администрации города, учреждения социальной защиты населения, межведомственные рабочие группы |
| 40. | # Разработка и реализация индиви-дуальных программ социально- психологической реабилитации несовершеннолетних, находя-щихся в социально опасном положении, выявленных в ходе акции; организация работы по оздоровлению обстановки в их семьях | апрель | Управление социального развития, Управление по делам образования, Управление здравоохранения, УМВД России по городу Челябинску, учреждения социальной защиты населения, межведомственные рабочие группы |
| 41. | # Пополнение банка данных «Семьи, дети группы риска» в соответствии с регламентом межведомственного взаимодейст-вия органов и учреждений системы профилактики безнадзор-ности и правонарушений несовершеннолетних по выявле-нию семей и детей группы риска | апрель | Управление социального развития, Управление по делам образования, Управление здравоохранения, Управление по делам молодежи, УМВД России по городу Челябинску, учреждения социальной защиты населения |
| 42. | Проведение специализированных мероприятий по выявлению и привлечению к ответственности лиц: - вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность и употребление психоактивных веществ; - создающих условия для бродяжничества и попрошайничества; - содержащих притоны; - нарушающих правила торговли спиртными напитками | апрель | УМВД России по городу Челябинску |
| 43. | # Проведение профилактических рейдов с целью противодействия продаже алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним | апрель | УМВД России по городу Челябинску, Управление по торговле и услугам, Управление по делам молодежи, ЦПС «Компас» |
| 44. | Организация проверок мест концентрации подростков, молодежных развлекательно | апрель | УМВД России по городу Челябинску |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | досуговых центров (клубов, кафе, дискотек) с целью выявления несовершеннолетних, употребляющих и склонных к употреблению алкогольных напитков, наркотических, психоактивных веществ без медицинского назначения, токсических веществ |  |  |
| 45. | Специализированные мероприятия по исполнению норм ст.14 закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» | апрель | УМВД России по городу Челябинску |
| 46. | Встречи учащихся и воспитан-ников учреждений образования, социальной защиты населения с представителями органов внутренних дел по вопросам об административной и уголовной ответственности несовершенно-летних за применение, хранение и распространение наркотических, алкогольных и токсических средств | апрель | УМВД России по городу Челябинску, Управление по делам образования, Управление социального развития |
| 47. | Организация работы телефона «Доверия» в Кризисном центре, тел. 263-65-60 и Единый Всероссийский детский телефон Доверия 8-800-2000-122 | апрель | Управление социального развития Администрации города, Кризисный центр |
| 48. | «Горячая» телефонная линия по проблемам необучения тел. 266-50-64 | апрель | Управление по делам образования города Челябинска |
| 49. | Консультирование специалис-тами ЦПС «Компас» подростков, обратившихся по горячей телефонной линии «Телефон доверия» тел. 261-42-42 | апрель | Управление по делам молодежи Администрации города, ЦПС «Компас» |
| 50. | Проведение соцопроса среди несовершеннолетних, направленного на выявление фактов продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним, а так же | апрель | Управление по делам молодежи Администрации города, ЦПС «Компас» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | организация работы «Горячей линии» тел. 235-06-60 по фактам нарушения законодательства по торговле алкоголем |  |  |
| 51. | Организация работы «Почты доверия» с целью выявления фактов незаконного оборота наркотических и психотропных препаратов и последующего информирования правоохранительных органов | апрель | Управление социального развития, муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| IV. Подведение итогов |  |  |  |
| 52. | Обобщение, анализ итогов акции в учреждениях, органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | май | Руководители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 53. | Подготовка отчетной документации о проведении акции, предоставление отчета на бумажном и электронном носителях в Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города (пл. Революции, д.2, каб.325 тел./факс 263-69-42, E-mail: kdnchel@mail.ru | до 21 мая | Управление здравоохранения, Управление по делам образования, Управление социального развития, Управление культуры, Управление по делам молодежи, Управление по физической культуре, спорту и туризму, Управление по взаимодействию с общественными объединениями, УМВД России по городу Челябинску, отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов в городе |
| 54. | Обсуждение итогов акции на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственных совещаниях | май | Отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов в городе |

Заместитель Главы Администрации города,

руководитель аппарата Администрации

Е.А. Шинин